Паспорт проекта

| Наименование Проекта | Социальный проект по взаимодействию семьи и дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» г Горнозаводска « Играй — город» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «Детский сад №10» г Горнозаводска М.Н Николаева |
| Тип Проекта | социальный |
| Целевая группа | Родители (законные представители), воспитанники МАДОУ |
| Основания для разработки | Закон об образовании Р.Ф. Федеральные государственные образовательные стандарты ДО |
| Цель Проекта | объединение усилий образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, включение семьи в образовательное пространство ДОУ. |
| Задачи Проекта | - обеспечить личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей • вовлечь родителей в образовательный процесс, через активные формы взаимодействия взрослых и детей. • обеспечить возможность выбора видов деятельности всем участникам образовательного процесса - способствовать психофизическому развитию детей и укреплению их здоровья. |
| Структура проекта | Актуальность, проблематика Цели и задачи проекта Принципы реализации Проекта Этапы реализации Формы работы Ожидаемые результаты Презентация Проекта |
| Сроки и этапы реализации | 2016 — 2017 учебный год. Сентябрь — подготовительный. Октябрь – апрель - практический . Май — итоговый. |
| Назначение Проекта | Проект является целеполагающим документом деятельности МАДОУ на 2016 — 2017 учебный год |
| Ожидаемый конечный результат | Повышение уровня педагогических способностей родителей через организацию совместной целенаправленной деятельности детей и взрослых. |
| Система организации контроля, за исполнением Проекта | Контроль, за исполнением Проекта осуществляет администрация МАДОУ |

Социальный проект по взаимодействию семьи и дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» г Горнозаводска

« Играй — город»

«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
В.А.Сухомлинский

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. В последние годы начала развиваться и внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность.

Уходит в прошлое официально осуществляемая многие годы в нашей стране политика превращения воспитания из семейного в общественное. В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей, предоставляет возможность  родителям проявить себя полноправными участниками образовательного процесса.

Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» приоритет воспитания ребенка отдан семье. В свою очередь ДОУ — как социальная структура, должны направить свои усилия на поддержку и помощь семье, дополнить ее воспитательную функцию. При этом результат возможен только при тесном взаимодействии всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, детей). Именно поэтому, на протяжении многих лет работа с родителями являлась одной из приоритетных задач нашего детского сада. Работа с семьями воспитанников должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Главная тенденция – использование активных и интерактивных форм и методов взаимодействия.

Однако, анализ педагогической литературы показал, что самостоятельной теории интерактивного взаимодействия педагогов и родителей как таковой не существует, выявил недостаточное методическое обеспечение применения интерактивных форм формирования педагогической компетентности у родителей.

Исходя из вышеизложенного  обозначилось следующие  противоречие:

- между необходимостью формирования педагогической компетентности у родителей и недостаточным количеством технологических решений реализации данной проблемы.

В связи с этим, педагогическим коллективом  детского сада  было принято решение  разработать и реализовать   социальный проект, цель которого - объединение усилий образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, включение семьи в образовательное пространство ДОУ.

Основная  цель    проекта « Играй — город» объединение усилий образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, включение семьи в образовательное пространство ДОУ.

Задачи   социального проекта «Играй -город»:

- обеспечить личностно-развивающий и гуманистический  характер взаимодействия взрослых и детей
•  вовлечь родителей в образовательный процесс, через активные формы взаимодействия взрослых и детей.
• обеспечить возможность выбора  видов  деятельности всем участникам образовательного процесса

-  способствовать  психофизическому развитию детей и укреплению их здоровья.

Принципы реализации Проекта:

- родители и педагоги являются партнерами  в вопросах воспитания и развития детей: это единое понимание целей и задач воспитания детей;

- помощь, уважение и доверие к ребенку как  со стороны педагогов так и родителей;

- детско — родительские творческие объединения    формируются на добровольных началах по интересам детей и взрослых.

Этапы реализации Проекта

Проект реализуется в три этапа.

Подготовительный этап (1 месяц – сентябрь) предусматривает следующие виды деятельности:

- разработка  локальных актов

Диагностический этап (1 месяц — октябрь):

- опрос-диагностика родителей на предмет социального заказа;

- составление перспективного плана мероприятий, подготовка к проведению мероприятий;

- обсуждение общих вопросов, связанных с организацией работы

Практический этап  (октябрь — май):

- работа родительских клубов (1 раз в месяц);

- встречи в психологической гостиной (1 раз в месяц);

- работа детско- родительские творческих объединений (  по согласованию с родителями – руководителями детско-родительских ТО );

- вечера встреч в «Играй- городе». Совместная деятельность детей и взрослых по интересам (1 раз в квартал)

Ожидаемые результаты

- Отсутствие формализма в организации работы с семьей;

• динамика уровня компетентности педагогов и родителей по вопросам взаимодействия     взрослых и детей;

• увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества;

• учет социального запроса (интересов, нужд, потребностей) родителей в планировании работы учреждения;

• выявление, обобщение, распространение передового педагогического опыта взаимодействия с семьей;

• осознание коллективом и родителями доминирующей роли семейного воспитания и роли дошкольного учреждения как “ помощника” семьи в воспитании детей.

Презентация Проекта

- Общее родительское собрание МАДОУ (педагоги-родители).

- Ярмарка педагогических идей на муниципальном уровне.

- Фестиваль педагогических идей “Открытое занятие” на всероссийском уровне.

Перспективный план работы по реализации Проекта

| № | Содержание работы | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка локальных актов | сентябрь | Молокова Е.А., заведующий; Николаева М.Н., заместитель заведующего по ВМР |
| 2 | Создание рабочей группы по реализации Проекта | сентябрь | Молокова Е.А., заведующий; Николаева М.Н., заместитель заведующего по ВМР |
| 3 | Заседание рабочей группы. Принятие плана работы. | октябрь | Молокова Е.А., заведующий; Николаева М.Н., заместитель заведующего по ВМР |
| 4 | Общее родительское собрание «Социальное партнерство в вопросах воспитания детей дошкольного возраста» | октябрь | Молокова Е.А., заведующий; Николаева М.Н., заместитель заведующего по ВМР |
| 5 | Неделя семьи: Дни открытых дверей («стажировка» родителей в качестве воспитателя) Работа открытых студий по интересам для детей и взрослых « Играй- город» Спортивный праздник « Вместе с папой, вместе с мамой с физкультурою дружу» | октябрь | Молокова Е.А., заведующий; Николаева М.Н., заместитель заведующего по ВМР; педагоги – руководители творческих студий; Болотова М.А., инструктор по физической культуре |
| 6 | Встреча в психологической гостиной (старший дошкольный возраст) тема: | В течение года 1 раз в месяц | Педагог-психолог: Шутова Л.В. Вос-ли: Апрускина И.А., Бесшапочникова Н.Н., Булычева Л.Ю., Коновалова Т.В. Скворцова Е.Ф., Сулейманова Р.Н. |
| 7 | Занятия в школе « Папа может всё» ( средний возраст) | В течение года 1 раз в месяц | Педагог-психолог: Шутова Л.В. Вос-ли: Власова Н.И., Попович О.М., Костарева О.В., Оборина А.В. |
| 8 | Встреча в клубе « Молодая семья» (ранний возраст) | В течение года 1 раз в месяц | Педагог-психолог: Шутова Л.В. Вос-ли: Абрамчук Н.А., Копылова М.В., Муралева Н.М., Панкратова С.Г. |
| 9 | Вечерний досуг « Бабушек и дедушек всегда мы с в гости ждем» | октябрь | Музыкальные руководители: Савенко А.В. Никулина А.П. |
| 10 | Детско — родительское творческое объединение « Волшебное тесто» (работа с солёным тестом) для детей младшей группы « Солнышко» | В течение года ( по согласованию) | Кобзарева Таисия Михайловна - родитель |
| 11 | Детско — родительское творческое объединение « Мои друзья» (коммуникативные игры на сплочение детского коллектива) для детей средней группы « Светлячок»» | В течение года ( по согласованию) | Милентьева Алла Владимировна - родитель |
| 12 | Детско — родительское творческое объединение « Каляки- маляки » ( нетрадиционные способы рисования) для детей младшей группы « Колобок» | В течение года ( по согласованию) | Черных Анна Юрьевна - родитель |
| 13 |  |  |  |
| 14 | Детско — родительское творческое объединение «В гостях у сказки » ( театрализованная деятельность) для детей раннего возраста « Растишка» | В течение года ( по согласованию) | Савенко Арина Валерьевна - родитель |
| 15 | Детско — родительское творческое объединение « Литературная гостиная» для детей подготовительной группы «Смешарики» | В течение года ( по согласованию) | Марахин Александр Сергеевич - родитель |
| 16 | Детско — родительское творческое объединение «Шарики — смешарики» ( развивающие упражнения с использованием мячей фитболов) для детей раннего возраста гр «Растишка» | В течение года ( по согласованию) | Воспитатели: Копылова М.В., Муралева Н.М., родители (по согласованию) |
| 17 | Встречи в творческих студиях « Играй - город» | 1 раз в квартал | Педагоги ДОУ, руководители творческих студий |
| 18 | Муниципальный конкурс « Папа, мама, я — спортивная семья» | Ноябрь | Инструктор по физической культуре Болотова М.А. |
| 19 | Рождественские встречи для детей и взрослых | январь | Музыкальные руководители: Савенко А.В., Никулина А.П. |
| 20 | Игра « Это мой ребенок» | Февраль - март | Заместители заведующей по ВМР: Николаева М.Н., Аллиулова Е.Е. Музыкальный руководитель Савенко А.В., Никулина А.П. |
| 21 | Муниципальный конкурс « Мама, папа, я — читающая семья» | апрель | Заместители заведующей по ВМР: Николаева М.Н., Аллиулова Е.Е. |
| 22 | Конкурс творчества и фантазии детей и взрослых «Золотые россыпи» | Апрель | Заместители заведующей по ВМР: Николаева М.Н., Аллиулова Е.Е. Музыкальные руководители: Савенко А.В. |
| 23 | Заседание рабочей группы. Подведение итогов реализации Проекта | май | Председатель рабочей группы |
| 24 | Презентация Проекта | Май. Итоговый педсовет Муниципальная ярмарка педагогических идей. | Заведующая МАДОУ Молокова Е.А., заместители заведующей по ВМР Николаева М.Н., Аллиулова Е.Е. |